## Gantt Chart
PROJECT TITLE |  | CS401 Group DFS Project
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE | PHASE ONE | [20 empty] | PHASE TWO | [20 empty] | PHASE THREE | [16 empty] | PHASE FOUR
[7 empty] | 2022-01-31 | [6 empty] | 2022-02-07 | [6 empty] | 2022-02-14 | [6 empty] | 2022-02-21 | [6 empty] | 2022-02-28 | [6 empty] | 2022-03-07 | [6 empty] | 2022-03-14 | [6 empty] | 2022-03-21 | [6 empty] | 2022-03-28 | [6 empty] | 2022-04-04 | [6 empty] | 2022-04-11
[7 empty] | M | T | W | R | F | SA | SU | M | T | W | R | F | SA | SU | M | T | W | R | F | SA | SU | M | T | W | R | F | SA | SU | M | T | W | R | F | SA | SU | M | T | W | R | F | SA | SU | M | T | W | R | F | SA | SU | M | T | W | R | F | SA | SU | M | T | W | T | F | SA | SU | M | T | W | R | F | SA | SU | M | W | R | F
1 | Project Phase 1: Requirements and Conception
1.1 | Client Meeting | All | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 0 | 100% | bar: 2022-01-31 W
1.2 | Client Meeting | All | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0 | 100% | bar: 2022-02-21 M
1.3 | Team Meet | All | 2022-02-12 | 2022-02-12 | 0 | 100% | bar: 2022-02-07 SA
1.4 | Team Meet | Miles, Issiah | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 0 | 100% | bar: 2022-02-14 W
1.5 | Team Meet | All | 2022-02-19 | 2022-02-19 | 0 | 100% | bar: 2022-02-14 SA
1.6 | Project Phase 1 Due | All | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0 | 50% | bar: 2022-02-21 F; 2022-03-07 R
1.7 | Project Phase 1 Presentation | All | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0 | 0% | bar: 2022-02-28 W
2 | Project Phase 2: Design
2.1 | Team Meet | All | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 0 | 0% | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 R; 2022-02-21 SA
2.2 | Client Meet | Miles, Issiah, Smith | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 0 | 100% | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 R; 2022-02-28 M
2.3 | Team Meet |  | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 0 | 0% | bar: 2022-02-21 F to 2022-02-28 SU
2.4 | Client Meet | All | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0 | 0% | bar: 2022-03-14 W
2.5 | Team Meet | Moises, Miles | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0 | 100% | bar: 2022-03-14 F
2.6 | Team Meets | All | 2022-03-21 | 2022-03-21 |  | 100% | bar: 2022-03-14 F; 2022-03-21 M
2.7 | Client Meet | All | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 0 | 100% | bar: 2022-04-04 M
2.8 | Team Meet | All | 2022-04-05 | 2022-04-05 |  | 100% | bar: 2022-04-04 T
2.9 | Project Phase 2 Due | All | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 0 | 0%
3 | Project Phase 2: Implementation
3.1 | Team Meet | All | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 0 | 100%
3.2 | Team Meet | All | 2022-04-15 |  | 0 | 100%
3.3 | Team Meet | All | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0 | 100%
3.4 | Team Meet | All | 4/22/22 | 2022-04-22 | 0 | 100%
3.5 | Team Meet | All | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 0 | 100%
3.6 | Team Meet | All | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 0 | 100%
3.7 | Team Meet | All | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 0%
3.8 | Miles' tasks | Miles | 2022-04-13 | 2022-05-04 | 0 | 0%
3.9 | Issiah's tasks | Issiah | 2022-04-13 | 2022-05-04 | 0
3.11 | Moises' tasks | Moises | 2022-04-13 | 2022-05-04 | 0
3.12 |  |  |  |  | 0 | 0%
4 | Final Presentation
4.4 | Presentation | All | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 0 | 0%